การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม          (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปี                พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1      	บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา			1

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา			1

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา				1

แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา			2

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา					3

ส่วนที่  2     	รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

บทสรุปผู้บริหาร								4

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นด้วยตนเอง		5

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้		6

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)		8

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ				28

ผลการดำเนินงาน							35

ปัญหาและอุปสรรค ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ				49

ส่วนที่  3     	ภาคผนวก						                     51

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-1-

ส่วนที่ 1

บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1             รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2565

2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

3.  เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ในแต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน

2. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์

5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และทำให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

-2-

6. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดลำดับ

ความสำคัญของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

8. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ นโยบายของการบริหารงานท้องถิ่น ดำเนินไป

แผนผังขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

-3-

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้

1. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว

2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

3. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-4-

ส่วนที่ 2

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้โดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีก

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ติดตามและรายงานตามแบบที่กำหนด จึงขอสรุปผลการรายงาน ดังนี้

แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ส่วนที่ 1  จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  ได้มีการมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2 จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วนเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ดังแบบรายงานดังนี้

-5-

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์ |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ จังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

-6-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   
    		" องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  เป็นที่พึ่งชาวประชา  มุ่งเน้นการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจ

ใส่ใจคุณภาพชีวิต   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   
    		1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง

2. จัดระเบียบชุมชนและสังคม สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น

เมืองน่าอยู่

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว และ การขนส่ง

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น

8. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้   7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

-7-

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        			1.) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
        			2.) ติดตั้ง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
        			3.) พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค
        			4.) การพัฒนาระบบจราจร

2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
        		1.) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
        		2.) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

3. ด้านการศึกษา
        			1.) พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.) พัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน

4. ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
        			1.) การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
        			2.) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
        			3.) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
                			4.) การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

5. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        			1.) การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
            			2.) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
        			1.) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        			2.) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

7. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
        		1.) การพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
        		2.) การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2563 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

(พ.ศ. 2561-2565)

-8-

# บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) อบต.บ้องตี้ ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ข้อมูล ณ 27/09/2564

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานสาธารณสุข | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 1,269,000.00 | 1 | 500,000.00 | 12 | 5,344,200.00 | 4 | 1,575,100.00 | 1 | 500,000.00 | 21 | 9,188,300.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7 | 2,952,000.00 | 9 | 4,150,000.00 | 32 | 27,497,800.00 | 40 | 33,771,100.00 | 24 | 18,484,400.00 | 112 | 86,855,300.00 |
| ด้านการเมือง และการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10 | 1,615,000.00 | 10 | 1,615,000.00 | 12 | 2,515,000.00 | 12 | 2,435,000.00 | 12 | 11,935,000.00 | 56 | 20,115,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 25,000.00 | 2 | 25,000.00 | 2 | 25,000.00 | 2 | 25,000.00 | 2 | 25,000.00 | 10 | 125,000.00 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานงบกลาง | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานงานรักษาความสงบภายใน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานการศึกษา | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 5 | 180,000.00 | 7 | 240,000.00 | 8 | 310,000.00 | 8 | 300,000.00 | 8 | 300,000.00 | 36 | 1,330,000.00 |

-9-

| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 269,000.00 | 7 | 115,000.00 | 10 | 479,000.00 | 9 | 135,000.00 | 10 | 289,000.00 | 44 | 1,287,000.00 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 325,000.00 | 5 | 325,000.00 | 6 | 635,000.00 | 6 | 635,000.00 | 6 | 635,000.00 | 28 | 2,555,000.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000,000.00 | 1 | 2,000,000.00 | 2 | 4,000,000.00 |
| แผนงานงบกลาง | 2 | 2,070,000.00 | 2 | 2,870,000.00 | 2 | 2,950,000.00 | 2 | 2,950,000.00 | 2 | 2,950,000.00 | 10 | 13,790,000.00 |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 330,000.00 | 6 | 330,000.00 | 6 | 350,000.00 | 6 | 380,000.00 | 6 | 380,000.00 | 30 | 1,770,000.00 |
| ด้านทรัพยากรด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | 3 | 125,000.00 |
| แผนงานการเกษตร | 6 | 175,000.00 | 8 | 305,000.00 | 11 | 850,000.00 | 13 | 2,675,000.00 | 12 | 575,000.00 | 50 | 4,580,000.00 |
| ด้านการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานการศึกษา | 10 | 2,565,000.00 | 11 | 2,625,000.00 | 19 | 4,104,380.00 | 22 | 4,595,000.00 | 17 | 3,455,000.00 | 79 | 17,344,380.00 |
| ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนงานงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 100,000.00 | 1 | 100,000.00 | 2 | 120,000.00 | 1 | 70,000.00 | 1 | 70,000.00 | 6 | 460,000.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 200,000.00 | 1 | 0.00 | 1 | 500,000.00 | 1 | 300,000.00 | 1 | 300,000.00 | 5 | 1,300,000.00 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 170,000.00 | 6 | 180,000.00 | 7 | 480,000.00 | 7 | 480,000.00 | 6 | 180,000.00 | 31 | 1,490,000.00 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 71 | 12,245,000.00 | 76 | 13,380,000.00 | 131 | 46,185,380.00 | 135 | 52,376,200.00 | 110 | 42,128,400.00 | 523 | 166,314,980.00 |

-10-

# รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อบต.บ้องตี้ ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ จันทร์ตาแก้ว หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว180เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร |  |  | 324,800.00 |  |  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว180เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายสามเเยกดงปาล์ม - วันเนอคี่ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่กว้างข้างละ 0.50 เมตร |  |  | 1,374,000.00 |  |  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่กว้างข้างละ 0.50 เมตร | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายทุ่งเล็ก - พุสมี | มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  | 384,000.00 |  |  | ถนนลูกรัง | ความสะดวกในการใช้ถนน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ หมู่ 1 สายพสุมี | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนพาราดินซีเมนต์ |  |  | 2,000,000.00 |  |  | ถนนพาราดินซีเมนต์ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบกรองนํ้า เเละถังพักนํ้าพร้อมระบบ หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีนํ้าใช้อย่างเพียงพอ | ระบบกรองนํ้าเเละถังพักนํ้า |  |  | 1,700,000.00 |  |  | ระบบกรองนํ้าเเละถังพักนํ้า | ประชาชนมีนํ้าใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเเบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 1 - 4 | เพื่อให้ประชาชนได้มีนํ้าใช้อย่างเพียงพอ | ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ |  |  | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ | ประชาชนมีนํ้าใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |

-11-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

อบต.บ้องตี้ ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

| ลำดับ | โครงการ | งบตามแผน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |  |
| ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพให้เเก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมทบทวน เเละทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 154,000.00 | - | 154,000.00 | - | 154,000.00 |  |  |
| 3. | โครงการป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดเเละกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 4. | โครงการส่งเสริม เเละพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เเก่ประชาชนตามหลักเศรษกืจพอเพียง | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 5. | โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุ | 2,000,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |  |  |
| 6. | โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 100,000.00 | 100,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเเข่งขันกีฬานันทนาการในระดับต่างๆ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 8. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ์ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/ลานกีฬา ภายในตําบลบ้องตี้ | - | - | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |
| 10. | โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานด้านสาธารณสุข เเละวัสดุวิทยาศาสตร์/การเเพทย์ | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 11. | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |

-12-

| 12. | โครงการเงินสบทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 70,000.00 | 70,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน | - | 50,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 14. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 15. | โครงการสํารวจข้อมูล เเละขึ้นทะเบียนสัตว์ | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 16. | โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
| 17. | โครงการจัดงานเทิพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(อุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี) | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |
| 18. | โครงการสนับสนุนโครงการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด(อุดหนุนอําเภอไทรโยค) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 19. | โครงการสนับสนุนโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มเเข็งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)(อุดหนุนอำเภอไทรโยค) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 20. | โครงการสนับสนุนงานการดําเนินงานกองทุนเเม่ของแผ่นดิน ตําบลบ้องตี้ | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 21. | โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเเข่งขันกีฬาเเละนัทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี จ.กาญจนบุรี | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 22. | โครงการสนับสนุนการป้องกันเเละควบคุมโรคติดต่อนําโดยเเมลง(อุดหนุนหน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 5.1.4) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 23. | โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน(อุดหนุน อสม.ประจําหมู่บ้าน) | 30,000.00 | 30,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
| 24. | โครงการติดตามการกินยาเพื่อยับยั้งการดื้อยาของวัณโรคเเละมาลาเรีย(DOT) | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 25. | โครงการค้นหาเชื้อวัณโรคเเละมาลาเรียเชิงรุก | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |

-13-

| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ จันทร์ตาแก้ว หมู่ที่ 1 | - | - | 324,800.00 | - | - |  |  |
| 27. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนคร ทองเปราะ หมู่ที่ 1 | - | - | 324,800.00 | - | - |  |  |
| 28. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายซอยห้วยทรายขาว | - | - | 500,000.00 | - | - |  |  |
| 29. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายสามเเยกดงปาล์ม - วันเนอคี่ | - | - | 1,374,000.00 | - | - |  |  |
| 30. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายข้างโบสถ์ | - | - | - | 494,000.00 | - |  |  |
| 31. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายทุ่งเล็ก - พุสมี | - | - | 384,000.00 | - | - |  |  |
| 32. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายคริสตจักรตะนาวศรี - ไร่นางวาสนา | - | - | - | 171,200.00 | - |  |  |
| 33. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายห้วยเกลือ | - | - | - | 409,900.00 | - |  |  |
| 34. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายพุสมี - วันเนอคี่ | - | - | - | - | 477,400.00 |  |  |
| 35. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3 สายนายสมเกียรติ - นายเจษฤา | - | - | 477,400.00 | - | - |  |  |
| 36. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายสามเเยกถนนดํา - พลโทรวมศักดิ์ | - | - | 465,000.00 | - | - |  |  |
| 37. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายไร่ครูพัฒนา | - | - | - | 465,000.00 | - |  |  |
| 38. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายไร่นายประมาท | - | - | - | 465,000.00 | - |  |  |
| 39. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 สายห้วยโพพา - ไร่นางสมจิตร | - | - | - | - | 465,000.00 |  |  |

-14-

| 40. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 สายไร่นางละออง - ถนนลาดยาง | - | - | 465,000.00 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 สายไร่ดาโพ้ - ถนนลาดยาง | - | - | 494,000.00 | - | - |  |
| 42. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายบ้านนายสวัสดี ทองเปราะ - ไร่นายวิชัย ศิริศัตยากุล | - | - | - | - | 494,000.00 |  |
| 43. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายบ้านนายทศพล ประภัสราภิวัฒน์ ต่อคอนกรีตเดิม - ห้วยโพพา | - | - | - | 494,600.00 | - |  |
| 44. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายข้างวัดบ้องตี้ล่าง - บ้านนายประพัฒน์ ฤกษ์ดี | - | - | 490,800.00 | - | - |  |
| 45. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายบ้านนายธีรพงษ์ ศรีบัวลา | 482,000.00 | - | 482,000.00 | - | - |  |
| 46. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายไร่นายสังเวียน ขันทอง - ไร่นางเรณู เข้มเเข็ง | - | - | - | 835,500.00 | - |  |
| 47. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายห้วยโพพา | 610,000.00 | 500,000.00 | 490,800.00 | - | - |  |
| 48. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายซอยบ้านนางสายพิญ ต่อคอนกรีตเดิม | 620,000.00 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - |  |
| 49. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายเส้นทางบ้านนายสมเกียรติ | - | - | - | 500,000.00 | - |  |
| 50. | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 สายบ้านนายสุคนธ์ อิ่มพลับ | - | - | - | - | 190,000.00 |  |
| 51. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนางบุญมี คนลํา | - | - | 88,700.00 | - | - |  |
| 52. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนางเมมือง - เเหม่มเเคท | - | - | - | - | 500,000.00 |  |

-15-

| 53. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านมัสยิด | - | - | - | - | 500,000.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนายนุโรม | - | - | 159,400.00 | - | - |  |  |
| 55. | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 สายห้วยโมง - บ้านนายนริส | - | - | - | - | 267,000.00 |  |  |
| 56. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายถนนดํา - บ้านนายสุวรรณ ทองเปราะ | - | - | 441,800.00 | - | - |  |  |
| 57. | โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 สายบ้านนายสุคนธ์ อิ่มพลับ - ยายบุญลือ | - | - | - | - | 700,000.00 |  |  |
| 58. | โครงการก่อสร้างบลอคคอนเวิรส์ หมู่ 3 สายไร่นายพงษ์พันธ์ | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 59. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายโชคสายฝน | - | - | 490,800.00 | - | - |  |  |
| 60. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่4 สายซอยสุพรรณ - อ่างเก็บนํ้า ทุ่งมะเซอย่อ | - | - | - | 1,038,000.00 | - |  |  |
| 61. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ | - | - | 850,000.00 | - | - |  |  |
| 62. | โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ้า หมู่ 1 สายท่ากระทุ่ม - หนองนํ้าขุน | - | - | 250,000.00 | - | - |  |  |
| 63. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 สายดงยาง - อ่างเก็บนํ้าวายอ | - | - | 193,900.00 | - | - |  |  |
| 64. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายสี่เเยกลําสมอ - บ้านเจ้อ้อย | - | - | 490,800.00 | - | - |  |  |
| 65. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 4 สายศาลาประชาคม เส้นทางไปหมู่ 7 ต.วังกระเเจะ | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - |  |  |

-16-

| 66. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านดาบชาติ | - | - | - | - | 350,000.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ หมู่ 4 สายบ้านนายมนัส สิสะนิ | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 68. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 สายซอยบ้านนายขจร เเสงนิล | - | - | 215,000.00 | - | - |  |  |
| 69. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 สายบ้านนายเหล้า ผาดี | - | - | 106,000.00 | - | - |  |  |
| 70. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 สายซอยบ้านตาช่วย | - | - | - | 400,000.00 | - |  |  |
| 71. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 สายซอยบ้านป้าเจียร | - | - | - | - | 100,000.00 |  |  |
| 72. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 สายเข้าไร่นายวิจิตร | - | - | - | - | 200,000.00 |  |  |
| 73. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายซอยบ้านยายต้อย | - | - | - | - | 300,000.00 |  |  |
| 74. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านลุยทุ่งมะเซอย่อ | - | - | - | 494,000.00 | - |  |  |
| 75. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านนายนที ปวโรภาส | - | - | - | 400,000.00 | - |  |  |
| 76. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามเเยกทางหลวงชนบท กจ.5098-ไร่นายประมาท ม.1 | - | - | - | 600,000.00 | - |  |  |
| 77. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายบ้านสกุลเดชะ หมู่ที่ 2 | - | - | 600,000.00 | - | - |  |  |
| 78. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สาย ผช.ลิ-อ่างเก็บนํ้าบ้านวังขโด๊ะ | - | - | - | - | 2,000,000.00 |  |  |

-17-

| 79. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท กจ.5098-ดงเสลา ม.2 | - | - | - | - | 1,200,000.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้องตี้ล่าง - ห้วยมะนาวเก่า หมู่ที่ 2 | - | - | 150,000.00 | - | - |  |  |
| 81. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุเตย-ไร่หมอสาว หมู่ที่ 3 | - | - | - | - | 1,200,000.00 |  |  |
| 82. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์อพยพ - สายนายบุญลือ หมู่ที่ 3 | - | - | 500,000.00 | - | - |  |  |
| 83. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเเตงไทย หมู่ที่ 4 | - | - | - | 600,000.00 | - |  |  |
| 84. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวังขโด๊ะ-ห้วยโพพา หมู่ 1,2 | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 85. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคริสจักร - ไร่นายวสันต์ หมู่ 1 | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 86. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่พุสมี - ไร่นายประพันธ์ หมู่ 1 | - | - | - | - | 4,000,000.00 |  |  |
| 87. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยโพพา-ไร่นายยิ้ม หมู่1,2 | - | - | - | 1,000,000.00 | - |  |  |
| 88. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยมะนาว - ถนนบ้องตี้ทุ่งมะเซอย่อ หมู่ 2 | - | - | - | 850,000.00 | - |  |  |
| 89. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายดงยาง - ไร่นิดา หมู่ 1,2 | - | - | 450,000.00 | - | - |  |  |
| 90. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายสมคิด - นายเเสวง หมู่ 2 | - | - | - | 650,000.00 | - |  |  |
| 91. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายประเสริฐ - ไร่ป้าเปลื้อง หมู่ 2 | - | - | - | 400,000.00 | - |  |  |
| 92. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางหลวงชนบท กจ.5098 - อ่างเก็บนํ้าท้ายเหมือง หมู่ที่ 3 | - | - | - | 250,000.00 | - |  |  |

-18-

| 93. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่างนํ้ามะเซอย่อ - ไร่นางเย็น หมู่ 4 | - | - | 800,000.00 | - | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94. | โครงการก่อสร้างถนนนํ้าล้น สายไร่ลุงบุญช่วย หมู่ที่ 4 | - | - | - | 800,000.00 | - |  |  |
| 95. | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 96. | โครงการซ่อมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบลบ้องตี้ | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - |  |  |
| 97. | โครงการติดตั้งระบบผลิตกระเเสไฟฟ้าด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 98. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภาย หมู่ที่ 2 | 500,000.00 | - | 485,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 99. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเเรงสูง 3 เฟส ภายในตําบลบ้องตี้ | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 100. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อรองรับปั๊มนํ้าอ่าววายอ | - | - | 150,000.00 | - | - |  |  |
| 101. | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนเเบบโซล่าเซล ภายในตําบลบ้องตี้ | - | - | 5,000,000.00 | - | - |  |  |
| 102. | โครงการขยายเขตวางท่อประปา เขตประปาห้วยชะอม | 159,000.00 | - | 18,000.00 | - | - |  |  |
| 103. | โครงการขยายเขตวางท่อประปา สายซอยบ้านนายพงษ์พันธ์ | - | - | - | 159,000.00 | - |  |  |
| 104. | โครงการก่อสร้างระบบผลิตนํ้าประปาพร้อมระบบข้าง รพ.สต. | - | 600,000.00 | 600,000.00 | - | - |  |  |
| 105. | โครงการขุดลอก ลําห้วย สระ คลอง ฝาย อ่างเก็บนํ้า ภายในตําบลบ้องตี้ | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | - |  |  |

-19-

| 106. | โครงการขุดสระ บ่อนํ้า อ่างเก็บนํ้า ภายในตําบลบ้องตี้ | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. | โครงการจัดซื้อภาชนะกักเก็บนํ้าฝน/ถังเก็บนํ้าฝน | - | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 108. | โครงการขยายเขตประปาเกษตร สายลําสมอ - นางสุขี พวงทอง | - | - | - | - | 41,000.00 |  |  |
| 109. | โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น ถนนนํ้าข้าม หมู่ 2 ลําห้วยบ้องตี้ กุยวาบอสายซอยห้วยทรายขาว | - | - | 500,000.00 | - | - |  |  |
| 110. | โครงการปรับปรุงคันลําห้วย บริเวณฝายหมู่ 2 | - | - | 480,000.00 | - | - |  |  |
| 111. | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ 3 สายบ้านนายวสันต์ โพธิ์มี | - | - | - | 320,000.00 | - |  |  |
| 112. | โครงการขุดลอก ลําห้วย สายหน้าโรงเรียนบ้านบ้องตี้ | - | - | - | 200,000.00 | - |  |  |
| 113. | โครงการขุดสระนํ้า หมู่ 4 บริเวณที่ คุณสังวรณ์ เเว่นรัมย์ | - | - | - | - | 200,000.00 |  |  |
| 114. | โครงการขุดสระนํ้า หมู่ 4 บริเวณที่ คุณสงวน บุญลอย | - | - | - | 200,000.00 | - |  |  |
| 115. | โครงการเครื่องสูบนํ้าด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| 116. | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 3 ทั้งหมู่บ้าน | - | - | - | 2,000,000.00 | - |  |  |
| 117. | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 3 (ศูนย์อพยพ) | - | - | - | 500,000.00 | - |  |  |
| 118. | โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดใหญ่พร้อมระบบบ้านบ้องตี้บน - บ้านท้ายเหมือง หมู่ที่ 1,3 | - | - | - | 10,000,000.00 | - |  |  |

-20-

| 119. | โครงการก่อสร้างเครื่องออกกําลังกายกลางเเจ้ง | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120. | โครงการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ หมู่ 1 สายพสุมี | - | - | 2,000,000.00 | - | - |  |
| 121. | โครงการก่อสร้างระบบกรองนํ้า เเละถังพักนํ้าพร้อมระบบ หมู่ 1 | - | - | 1,700,000.00 | - | - |  |
| 122. | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเเบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 1 - 4 | - | - | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีเเห่เทียนพรรษา | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 124. | โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นทอดสะพานคํ้าต้นโพธิ์ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 125. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เเละวันผู้สูงอายุ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 126. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 100,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
| 127. | โครงการกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ที่คนในชุมชนนับถือ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 128. | โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | โครงการพัฒนาตลาดนัดชายเเดน | - | - | 300,000.00 | 300,000.00 | - |  |
| 130. | โครงการส่งเสริมเเละพัฒนากลุ่มอาชีพ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 131. | โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |

-21-

| 132. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบล | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133. | โครงการป้องกัน เเละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |
| 134. | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | - | - | 100,000.00 | - | - |  |  |
| 135. | โครงการเพิ่มจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬาให้ประชาชนได้ใช้เล่นกีฬา | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 136. | โครงการการนํากิจกรรมร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 137. | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอไทรโยค(อุกหนุนอําเภอไทรโยค) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| ด้านทรัพยากรด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | โครงการอนุรักษ์ ดูเเล ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 139. | โครงการชุมชนรักษ์นํ้า | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 140. | โครงการพัฒนาสิ่งเเวดล้อมวันสําคัญ | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
| 141. | โครงการปลูกหญ้าแฝก | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 142. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 143. | โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 144. | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 145. | โครงการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะเเก่ชุมชน | - | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |

-22-

| 146. | โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พลังงานจากการเกษตร | - | - | 20,000.00 | - | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147. | โครงการเตาเผาขยะ | - | - | - | 2,000,000.00 | - |  |  |
| 148. | โครงการป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหาไฟป่า เเละหมอกควัน | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 149. | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํ้า" | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 150. | โครงการถังเผาขยะ | - | - | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 151. | โครงการติดตั้งบ่อดักไขมันอย่างถูกสุขลักษณะ ฯลฯ | - | - | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 152. | โครงการปรับพื้นที่ เเละปักเเนวเขตที่ทิ้งขยะ ในตําบลบ้องตี้ | - | - | 500,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| ด้านการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| 154. | โครงการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 155. | โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,133,380.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |
| 156. | โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูเเลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
| 157. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมเเซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 158. | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามเด็กเล็ก สภาพเเวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 159. | โครงการกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เเละเรียนรู้ให้เเก่เด็ก | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |

-23-

| 160. | โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้เเก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161. | โครงการธนาคารขยะ ให้เเก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 162. | โครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |
| 163. | โครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้เเก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 164. | โครงการส่งเสริมการเเต่งกายในชุดผ้าไทยประจําสัปดาห์ | - | - | - | 10,000.00 | - |  |  |
| 165. | โครงการหนูน้อยออมทรัพย์ | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 166. | โครงการตรวจสุขภาพครูประจําปี | - | - | - | 10,000.00 | - |  |  |
| 167. | โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา | - | - | - | 100,000.00 | - |  |  |
| 168. | โครงการปลูกฝังรักการอ่าน | - | - | - | - | 20,000.00 |  |  |
| 169. | โครงการฟันสวย ยิ้มใส | - | - | - | - | 20,000.00 |  |  |
| 170. | โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามหลักศาสตรืพระราชา(DLTV) | - | - | 96,000.00 | - | - |  |  |
| 171. | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตครึ่งเหล็กพร้อมประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | - |  |  |
| 172. | โครงการก่อสร้างกําเเพงเเนวกั้นดินไหลเข้าสู่อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ | - | - | 40,000.00 | 100,000.00 | - |  |  |
| 173. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เเละสภาพเเวดล้อมภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ | - | - | 120,000.00 | 150,000.00 | - |  |  |

-24-

| 174. | โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมสนามเด็กเล่น/เครื่องเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ บ้านบ้องตี้ล่าง บ้านท้ายเหมือง บ้านทุ่งมะเซอย่อ | - | 60,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175. | โครงการปรับปรุง เเละต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ บ้านบ้องจี้ล่าง บ้านท้ายเหมือง บ้านทุ่งมะเซอย่อ | - | - | 600,000.00 | 600,000.00 | - |  |  |
| 176. | โครงการเทพื้นคอนกรีตรอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ | - | - | - | - | 300,000.00 |  |  |
| 177. | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาให้เเก่เด็ก เเละเยาวชน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |  |  |
| 178. | โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตําบลบ้องตี้ | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
| ด้านการเมือง และการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | โครงการจัดเวทีประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 180. | โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเเม่แห่งชาติ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 181. | โครงการจัดงานรัฐพิธีวันพ่อเเห่งชาติ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 182. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 183. | โครงการกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 184. | โครงการรับเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวณชายเเดน | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 185. | โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือ เลือกตั้งซ่อม ส.อบต. | 100,000.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |

-25-

| 186. | โครงการฝึกอบรม เเละศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพเเก่พนังงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187. | โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |
| 188. | โครงการปรับปรุงซ่อมเเซม ครุภัณฑ์ ที่ดิน เเละสิ่งก่อสร้าง | 200,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 189. | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ อบต. เเห่งใหม่ | - | - | - | - | 10,000,000.00 |  |  |
| 190. | โครงการสํารวจเพื่อการประเมินคุณภาพ การให้บริการ เเละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
| 191. | โครงการปรับปรุงต่อเติมสํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี้ | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 | - |  |  |
| 192. | โครงการสนับสนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด(อุดหนุดกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี) | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
| 193. | โครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมเเละอํานวยความสะดวกเเก่ประชาชนขององค์การปกครอเงส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอไทรโยค | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |

-26-

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 งบประมาณในข้อบัญญัติรายจ่าย  34,091,000 บาท  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 193 โครงการ (ระบบ e-plan)

-27-

ฉ. ผลการดำเนินงาน
     		องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นหน้าบ้านนายสุวรรณ – บ้านนางวันดี ประจำปีงบประมาณ 2565

2. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2565

3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

-28-

4. การดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

-29-

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

สรุปข้อมูลปัญหาที่พบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )

มีดังนี้

- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )  มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา

ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

- การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มีความชัดเจน ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม /

โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ

- งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ

ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไข

ปัญหาเป็นอย่างล่าช้า

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนได้สนใจ รับรู้

ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชนตนเอง

- จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรม อย่างพอประมาณ

สามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสามรถจัดสรรงบประมาณ และ นำมาปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ควรหาแนวทาง/กำหนดนโยบาย ในการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

-30-

ส่วนที่ 3

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา