แบบรายงาน RM-1

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ของ อบต.  	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม  	การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

วัตถุประสงค์   	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม | สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | โอกาส (6) | ผลกระทบ(7) | ระดับเสี่ยง (8) | จัดลำดับความเสี่ยง (9) |
| - การจัดทำแผนที่ภาษี | พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชน ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 | 1. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้การจัดเก็บภาษี เก็บได้ไม่ครบถ้วน 2. เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่ | 1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รายงานในระบบโปรแกรม LTAX3000 และโปรแกรม LTAX GIS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาจนำข้อมูลมาลงโปรแกรมฯ ไม่เป็นปัจจุบัน 2. ระเบียบกฎหมายมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง | ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านกฎหมาย (C) | 3 4 | 4 4 | 12 16 | สูง สูง |

ลงชื่อ............................................................

(นางสาวมาลิดา ธิตะจารี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..............................................................