## บัญชีโครงการแผนดำเนินงานปี 2567
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 486000 | สายบ้านดาบยักษ์ หมู่ที่ 1 |  |  |  | √ | √ | √ | √
สายบ้านดาบยักษ์ หมู่ที่ 1
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 450000 | สายนายแรงกูน - บ้านนายประเทือง ทองเปราะ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √
| สายนายแรงกูน - บ้านนายประเทือง ทองเปราะ ม.1 |  | หมู่ 1
3 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง | 297000 | สายประตูอันดามัน - ไร่นายต่ะ หมู่ที่ 3 | [5 empty] | √ | √ | √ | √
สายประตูอันดามัน - ไร่นายต่ะ หมู่ที่ 3
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 388000 | สายทางหลวงชนบท 5098 บ้านนางเรณู หมู่ที่ 2 |  |  |  | √ | √ | √ | √
สายทางหลวงชนบท 5098 บ้านนางเรณู หมู่ที่ 2
5 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 420000 | สายบ้านนายขจร - บ้านครูยุพา หมู่ที่ 4 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √
สายบ้านนายขจร - บ้านครูยุพา หมู่ที่ 4
6 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 105000 | สายบ้านนายสมนึก ดอนไพรเพชร หมู่ที่ 4 |  |  | √ | √ | √ | √
| สายบ้านนายสมนึก ดอนไพรเพชร หมู่ที่ 4 |  | หมู่ที่ 1
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเจาะบ่อบาดาล | 420000 | บริเวณโบสถ์คริสต์กอเมล่อ หมู่ที่ 3 |  |  | √ | √ | √ | √
บริเวณโบสถ์คริสต์กอเมล่อ หมู่ที่ 3
2 | ขุดลอกลำห้วยหน้ามัสยิด หมู่ที่ 3 | 122000 | ขุดลอกลำห้วยหน้ามัสยิด หมู่ที่ 3 | [6 empty] | √ | √ | √ | √
3 | ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่นายวันชัย หมู่ที่ 2 | 488000 | ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่นายวันชัย หมู่ที่ 2 | [5 empty] | √ | √ | √ | √
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา
3.1 แนวทางการพัฒนา การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 727650 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ในความรับผิดชอบของ อบต.
2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน | 247860 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| การสอน |  | ในความรับผิดชอบของ อบต.
3 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าหนังสือเรียน | 15600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ในความรับผิดชอบของ อบต.
4 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอุปกรณ์ | 22620 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| การเรียน |  | ในความรับผิดชอบของ อบต.
5 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าเครื่องแบบ | 25350 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| นักเรียน |  | ในความรับผิดชอบของ อบต.
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา
3.1 แนวทางการพัฒนา การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ากิจกรรม | 36192 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| พัฒนาผู้เรียน |  | ในความรับผิดชอบของ อบต.
7 | เงินสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | 2555514 | รร. ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง , | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ |  | รร. บ้านบ้องตี้
8 | เงินสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | 286065 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ในความรับผิดชอบของ อบต.
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา
3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 5306400 | รร. ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง , | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. |  | รร. บ้านบ้องตี้
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 20000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  | √ | √ |  |  | √
ในช่วงเทศกาลสำคัญ
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 10000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | 3592800 | ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อบต./ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
บ้านผู้รับเงินสงเคราะห์ฯ
2 | อุดหนุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | 5000 | เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | √ | √ | √
กาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ | 20000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 250000 | ตำบลบ้องตี้ | [10 empty] | √
2 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 40000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √
3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 70000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยและสาธารณสุข
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 5000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ | 10000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | 5000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
จากโรคพิษสุนัขบ้า
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยและสาธารณสุข
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน | 80000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
6 | เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ | 63000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ | 70000 | ตำบลบ้องตี้ | [6 empty] | √
วันผู้สูงอายุ
2 | โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 10000 | ตำบลบ้องตี้ | [9 empty] | √
3 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 50000 | ตำบลบ้องตี้ | √
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านภูมปัญญาท้องถิ่น
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 5000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก | 10000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แนวทางการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษ
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า | 40000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
และหมอก
2 | โครงการอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ | 5000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการเมืองการปกครองตามหลักประชาธิปไตย
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดทำเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนา | 10000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ท้องถิ่น
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 200000 | สถานที่ฝึกอบรม | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 50000 | ตำบลบ้องตี้ | [6 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น | 5000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 250000 | ตำบลบ้องตี้ / สถานที่อบรม ศึกษาดูงาน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 250000 | สถานที่อบรม ศึกษาดูงาน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | สำรองจ่ายเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย | 200513 | ตำบลบ้องตี้และสถานที่จัดงาน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| เกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ |  | หรือจัดกิจกรรม
ประชาชน
7 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 131400 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
8 | จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | 2425980 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และค่าสาธารณูปโภค
9 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ทรัพย์สิน ,กองการศึกษา | 440000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
สำนัก,กองคลัง.กองช่าง,แผนงานพานิชย์
10 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านบุคลากร | 14093880 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
และการดำเนินงานต่างๆ ของ อบต.
แบบ ผด.๐2
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 476756 | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | √ | √ | √
| ท้องถิ่น (กบท.) |  | ท้องถิ่น (กบท.)
12 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม | 45000 | ที่ว่าการอำเภอไทรโยค | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
13 | โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ | 20000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ของผู้รับบริการ
14 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 9000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2.2 บัญชี / โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ตามห้วงระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรม